## 快校
问题简介 | 进展 | 说细说明 | 排查记录排查记录 | 建议解决办法 | 建议SDK优化 | 云后台或监控相关的问题
requestAudioList不是预期效果 | 已引快校在当前版本下 接入，同时SDK已更新此处逻辑 | 学生在进房后，requestAudioList（老师ID）返回1004. 设置之后，老师进房之后，听不到没有声音； | 对比原码发现，requestAudioList参数必须是进房的用户，没有进房用户ID的会过滤掉，过滤后得到一个空的白名单，且同时会设置，导致该场景下会出现没有声音； | 快校在event事件回调中做requestAudioList的设置； | 现在requestAudioList里面使用IM去过滤，而非进房用户ID去过滤（已完成。1.9,7 更新）；
加拿大老师上课，突然房间内所有学生的画面全部卡住，重进房后正常 | 目前拿到相关的日志，SDK与后台同事在核对统计上报逻辑，以及实时模式下的编码逻辑 | 加拿大老师上课在出问题时间点前有退房重进操作，重进之后，所有学生都卡住；已提单； | 1. 老师前一次进房，小画面视频打开，重进之后，小画面视频关闭； 2. 监控中查到到：重进之后，使用了 640*368 ， 重进前用的是640*480 , 640*368未能确认是哪里来的（提供的日志中未找到）； 3. 且监控上伴有严重的丢包； 4. 拿到日志后确认其出问题时间段没有拉到日志，使用互动直播进房，导致其他学生无法正常观看画面； | 1. 快校进房关闭硬编解参数； 2. 增加默认配置逻辑； | 建议大小画面逻辑SDK与后台同学对齐一下 | 1. 监控上伴有严重丢包； 2. 大小画面逻辑SDK与后台对齐；
视频请求没有回调 | SDK正在修复并验证这里，待提供新包 | 课堂内上行较多，控event事件较频繁，按event事件进行了多次requestviewlist后，概率性发生无回调 | 可能原因： 1. SDK没有收到0x13回调； 2. 没有收到回调情况下，应用向业务层返回timeout，而不是让业务层一直等； |  | SDK需要更新版本
房间内听到未上麦用户的声音 | 客户重现 |  | 根据所给日志，未发现对应用户上行音频的记录 | 建议快校重现
上课过程中，老师画面突然卡住 | 日志反馈的情况，与开发以及监控反馈的对不上，还在继续查 | 上课过程中，老师画面突然卡住（PC上行），但声音正常。已提单； | 看监控：是没有编码帧率降为零； 查看日志：频繁调控之后，本地编码器不工作了。 开发确认：是硬件编码挂起了 | 进房时，不启用硬件编码 | SDK在实时模式下，开放硬件编码事宜（实时模式下没有开硬编解，暂不考虑）；
老师美国上课，上课过程中异常，重启之后恢复 | 需要SDK与后台同事在核对统计上报逻辑 | 1. 监控上老师延时呈明显的锯齿状； 2. 下发的调控没有起到作用，下发调控是500k，但实际到了900k；已提单： | 详见TAPD记录 |  |  | 建议server对心跳包回包进行监控，或者老师端抓包，看看心跳包超时是怎么造成的