## 工作表1
需求类： | 优先级 | 备注
【VIP-搜狗】【Android】sdk支持arm64的需求 | 中 | 内部也有要求
【VIP-快校】【android/iOS/PC】实时通信场景下，希望音画同步 | 高 | 希望极速能支持
【VIP-彩视】对低端android机开放纹理数据 | 高
【Android/iOS/Windows】极速模式解除人数限制 | 高
【VIP-猎豹】【Android】surface input 支持yuv | 高
Crash类 | 高
【VIP-蘑菇街】iOS 读videoctrl时crash | 高
【VIP-蘑菇街】iOS QAVContextImpl UpdateTips crash | 中
信壹网络 AVSDK crash | 中
【外网问题】iOS AVSDK_1.9.5.16 .32893 的一个crash | 中
Bug类
【VIP-快校】海外老师反馈：进教室后，拉取视频，无回调，重进之后正常； | 高
【VIP-快校】老师重进后，学生画面集体卡住，且监控伴有明显的丢包 | 高
【AVSDK】【PC】【VIP 金蝶】avsdk 1.9.5.46 观众进入房间，拉不到辅路视频流，只能拉到音频流 | 中
猎豹反馈使用低配置连玫时，五路正常， 六路后帧率明显下降，出现明显卡顿 |  | 还在搜集log，等提供log后处理