## 20180705
公司 | 产品 | 进展 | 遗留问题 | 风险点 | 备注
VipKid | 小班课 | 客户端开发完成，目前开发自测正常，但没有大规模测试（因后台未介入，无法按现有流程进行大规模测试） | 需要提供测速以及端到端延时 | 1. vipkid录制回放因涉及其他的团队，目前在协调中
| 1V1课堂 | 目前接入完成了，测试已于本周开始测试。过程中发现的问题，均在群里回复并解决； | vipkid要求XCast支持在线混音
tinyid与startcontext（startup）分离
|  |  | startcontext与设备初始化分离 |  | 已引导业务上刷新时只作进出房操作，规避该问题。优先级不高
腾讯云 | 后台 | 测速接口，以及上云接口已提供，但客户端还未接入，待联调测试
录制回调目前没有带ms时间戳（上次发布中露掉该项），预计下周五发布完成
| 实验室 | 需求：提供端到端延时 |  | 测试延时方案未定
|  | 需求：XCast支持在线混音 |  | 未排期
需求：上云环境，tinyid与startup分离目前正在处理中
|  | Xcast上云接口已支持，待联调以及测试 | 上云后，需要引导vipkid更新接入逻辑
| Xlive | 录制文件回放验证：录制出来的文件播放时不太流畅，画面会往回播一帧，观看时能感觉到；有丢包时比较明显；但之前在测试环境验证时没有发现这样的问题；还在进一步确认 |  | 担心正式环境录制文件会有问题
测速接口已准备好，待tinyid与startup分离之后才可以调试
上云接口已准备好，待tinyid与startup分离之后才可以调试